## Hoja1
Task | Agent | start | end | Day | progress
1. Análisis de mercado | Schnaider Coimbra Dellien | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 5 | 100%
2. Diseño del sitio web | Schnaider Coimbra Dellien | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 11 | 100%
3. Creación de portfolios | Schnaider Coimbra Dellien | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 10 | 100%
4. Desarrollo frontend | Schnaider Coimbra Dellien | 2025-03-06 | 2025-03-21 | 15 | 100%
5. Configuración SEO | Schnaider Coimbra Dellien | 2025-03-21 | 2025-04-25 | 35 | 50%
6. Pruebas de usabilidad | Schnaider Coimbra Dellien | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 3 | 100%
7. Lanzamiento del sitio | Schnaider Coimbra Dellien | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2 | 100%
8. Publicidad y redes | Schnaider Coimbra Dellien | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 60 | 10%
Formulas:
end = IF(AND([start]="",[Day]=""),"",([start]+[Day]))