## Hoja1
Actividad | Duración | Responsable | Recursos materiales
1. Análisis de mercado | 5 | Schnaider Coimbra Dellien | Google, Excel
2. Diseño del sitio web | 11 | Schnaider Coimbra Dellien | Figma
3. Creación de portfolios | 10 | Schnaider Coimbra Dellien | Archivos,Fotogracias
4. Desarrollo frontend | 15 | Schnaider Coimbra Dellien | HTML, CSS, JS
5. Configuración SEO | 35 | Schnaider Coimbra Dellien | Navegadores
6. Pruebas de usabilidad | 3 | Usuarios | Formularios
7. Lanzamiento del sitio | 2 | Schnaider Coimbra Dellien | Hosting
8. Publicidad y redes | 60 | Schnaider Coimbra Dellien | RRHH