## Hoja1
ID | Riesgo identificado | Impacto | Probabilidad | Plan de mitigación
R1 | Fallos en hosting/dominio | Alto | Media | Elegir proveedor confiable
R2 | Retrasos en el desarrollo | Medio | Alta | Obtimizar procesos, desarrollar demo
R3 | Bajo posicionamiento SEO inicial | Alto | Alta | Estrategia SEO organica, pago
R4 | Falta de contenido suficiente | Medio | Media | Reciclar contenidos antiguos de portfolio
R5 | Baja interacción en redes | Bajo | Alta | Campañas promocionales y formularios